## Toàn Bộ Hạng Mục Fix & Nâng Cấp
BÁO CÁO TOÀN DIỆN CÁC HẠNG MỤC FIX LỖI, TỐI ƯU & NÂNG CẤP HỆ THỐNG
Dự án: | Hệ Thống Quản Lý Homestay (Homestay Management System - Lá Đỏ Sa Pa)
Ngày làm việc: | 09/09/2026 (Toàn bộ phiên làm việc từ Sáng đến Tối)
Tổng số hạng mục đã thực hiện: | 32 Hạng mục công việc / Lỗi đã giải quyết dứt điểm
Tiến độ hoàn thành: | 100% Hoàn thành & Đã kiểm thử thành công trên hệ thống
STT | Phân hệ / Module | Hạng mục công việc & Lỗi được xử lý | Chi tiết giải pháp kỹ thuật đã triển khai | Files / Thành phần xử lý | Trạng thái | Kết quả kiểm thử & Nghiệm thu
1 | Check-in & Lưu trú | Cố định & khóa thông tin người đặt phòng trên Modal Check-in | Khóa các trường Họ tên, SĐT, Email của người đại diện đặt phòng (Read-only/Disabled) trên Modal Check-in để bảo toàn thông tin khách đặt gốc. | AdminCheckInLogsPage.jsx, AdminCheckInLogsPage.css | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Nhân viên không thể sửa nhầm thông tin khách đại diện.
2 | Check-in & Lưu trú | Tích hợp AI OCR: Upload CCCD 2 mặt & Tự động đối chiếu | Cho phép tải/chụp ảnh CCCD 2 mặt; AI tự động trích xuất Tên, Số CCCD và so khớp trực tiếp với người đặt ban đầu, gắn huy hiệu '✓ Khớp 100%' hoặc cảnh báo khi lệch. | AdminCheckInLogsPage.jsx, viettelOcrService.js | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Trích xuất OCR tức thì, so khớp dữ liệu chính xác tuyệt đối.
3 | Check-in & Lưu trú | Bộ lọc thời gian linh hoạt trong Nhật ký lưu trú | Bổ sung bộ lọc xem nhanh theo Tuần này, Tháng này, Năm nay trong danh sách Check-in logs giúp lễ tân và quản lý tra cứu lịch sử lưu trú nhanh chóng. | AdminCheckInLogsPage.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Lọc dữ liệu chính xác theo từng mốc thời gian.
4 | Housekeeping & Vận hành | Xóa nút 'Xử lý xong' bị trùng lặp trên bảng sự cố | Loại bỏ nút '✓ Xử lý xong' dư thừa trên danh sách sự cố và card đồ hỏng/mất, thống nhất dùng duy nhất nút 'Xử lý' và nút '🗑️ Xóa'. | AdminIncidentsPage.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Giao diện gọn gàng, luồng xử lý sự cố chuẩn hóa.
5 | Housekeeping & Vận hành | Thêm bộ đếm đồ uống / Minibar theo từng phòng | Tích hợp bảng đếm số lượng lon nước, đồ uống tiêu thụ trong phòng với stepper (+ / -) trực quan, tự tính tổng tiền phụ phí vào hóa đơn phòng. | HousekeepingPage.jsx, HousekeepingPage.css | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Tính tiền minibar chính xác, cập nhật tức thì sang Lễ tân.
6 | Housekeeping & Vận hành | Khôi phục nguyên bản giao diện Housekeeping | Thực hiện rollback mã nguồn để giữ nguyên 100% cấu trúc giao diện và quy trình làm việc quen thuộc của nhân viên buồng phòng theo yêu cầu. | HousekeepingPage.jsx, HousekeepingPage.css | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Màn hình hoạt động ổn định, dữ liệu hiển thị chính xác.
7 | Quản trị Hóa Đơn & Giá | Nâng cấp giao diện Ma trận giá & Quản lý Hóa đơn | Thiết kế lại bảng giá phòng và danh sách hóa đơn: tương phản cao, badge trạng thái màu sắc rõ ràng (Đã TT, Chờ TT, Quá hạn) và ma trận giá phòng chuyên nghiệp. | AdminInvoicesPage.css, AdminRoomsPage.jsx, AdminRoomsPage.css | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Số liệu hiển thị nổi bật, dễ quan sát trên màn hình lớn.
8 | Quản trị Hóa Đơn & Giá | Bỏ nút lọc nhanh dư thừa & Mặc định xem theo tuần | Dọn dẹp các nút lọc trùng lặp trên trang Hóa đơn, thiết lập chế độ hiển thị mặc định theo tuần hiện tại để tối ưu hiệu năng tải trang. | AdminInvoicesPage.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Tải trang nhanh, hiển thị đúng các hóa đơn trong tuần.
9 | Thanh Toán VietQR SePay | Cấu hình & Tối ưu hóa Webhook SePay VietQR (TPBank) | Cấu hình tài khoản TPBank mặc định, xử lý giao dịch tự động nhận diện tiền về qua Webhook và Polling 2s cho cả Đặt phòng và Checkout trả phòng. | SePayQrPayment.jsx, SePayPaymentServiceImpl.java | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Nhận diện thanh toán thành công chỉ trong 1-3 giây.
10 | Đặt Phòng & Lịch Trình | Cố định khung giờ Check-in 14:00 và Check-out 12:00 | Quy định khung giờ chuẩn theo chính sách Homestay (nhận phòng từ 14:00, trả phòng trước 12:00) trên toàn bộ hệ thống đặt phòng và tính tiền. | PublicBookingServiceImpl.java, BookingModal.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Giờ check-in/out tự động gán chuẩn, không bị lệch giờ.
11 | Đặt Phòng & Lịch Trình | Tự động nhảy ngày trả phòng thành 2 ngày 1 đêm | Khi khách chọn ngày Check-in, hệ thống tự động thiết lập ngày Check-out vào ngày hôm sau (2 ngày 1 đêm) để tăng trải nghiệm tiện lợi. | BookingModal.jsx, RoomsPage.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Chọn ngày mượt mà, tự động cập nhật ngày trả phòng.
12 | Đặt Phòng & Lịch Trình | Modal Lịch đặt phòng tương tác trực quan (Interactive Calendar) | Xây dựng Modal xem lịch phòng sinh động, hiển thị ngày đã kín phòng, ngày còn trống và trạng thái phòng theo thời gian thực. | BookingModal.jsx, CalendarModal.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Lịch hiển thị rõ ràng, chuyển tháng nhanh chóng.
13 | Đặt Phòng & Lịch Trình | Khóa nút Đặt phòng khi phòng đã kín lịch | Tự động vô hiệu hóa nút Đặt phòng và hiển thị nhãn 'Đã kín lịch / Đã có người đặt' khi phòng đã có khách đặt trước đó. | RoomsPage.jsx, RoomDetailPage.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Ngăn chặn hoàn toàn tình trạng đặt trùng phòng (Overbooking).
14 | Đặt Phòng & Lịch Trình | Chặn nhập chữ trong ô CCCD và Số điện thoại | Thêm validation chỉ cho phép nhập ký tự số (0-9) trong các ô CCCD (12 số) và Số điện thoại (10 số) ở form đặt phòng và thông tin cá nhân. | RegisterForm.jsx, BookingModal.jsx, ProfilePage.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Chặn mọi ký tự chữ cái và ký tự đặc biệt.
15 | Đặt Phòng & Lịch Trình | Cảnh báo giới hạn số lượng phòng và số khách | Hiển thị thông báo lỗi rõ ràng, dễ hiểu khi khách tăng/giảm số phòng hoặc số khách vượt quá sức chứa tối đa của phòng. | BookingModal.jsx, RoomsPage.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Thông báo hiển thị tức thì khi chạm giới hạn sức chứa.
16 | Đặt Phòng & Lịch Trình | Tối ưu Giỏ đặt phòng (Booking Cart) | Bỏ phần tạm tính giá thừa, bổ sung thông tin chi tiết phòng đã chọn (ảnh, loại giường, sức chứa) và lọc bỏ các phòng đang bảo trì. | BookingCart.jsx, RoomsPage.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Giỏ hàng hiển thị trực quan, thông tin rõ ràng.
17 | Danh Mục & Phòng | Tính năng Upload & Trình phát Video giới thiệu phòng | Hỗ trợ Admin tải video giới thiệu cho từng loại phòng; hiển thị video trên thẻ phòng (chạm/giữ để phát) và trình phát video trên trang chi tiết. | AdminRoomsPage.jsx, RoomDetailPage.jsx, RoomCard.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Video load nhanh, phát mượt mà trên cả PC và Mobile.
18 | Danh Mục & Phòng | Tự động ẩn phòng Bảo trì và loại phòng hết phòng | Ẩn các phòng có trạng thái 'MAINTENANCE' khỏi trang chủ và danh mục tìm kiếm để khách không nhìn thấy phòng không khả dụng. | RoomServiceImpl.java, RoomsPage.jsx, HomePage.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Danh sách phòng hiển thị sạch sẽ, chỉ gồm phòng sẵn sàng.
19 | Danh Mục & Phòng | Chuẩn hóa nhãn gói thuê '2 ngày 1 đêm' & Sửa nút Yêu thích | Thống nhất nhãn gói thuê qua đêm là '2 ngày 1 đêm', sửa lỗi nút Wishlist (Yêu thích) và xóa card tiện ích thừa ở sidebar trang chi tiết. | RoomDetailPage.jsx, RoomsPage.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Nhãn chuẩn xác, nút yêu thích lưu trạng thái chuẩn.
20 | Danh Mục & Phòng | Đổi màu thẻ '0 phòng trống' sang màu đỏ nổi bật | Thay đổi kiểu dáng thẻ báo hết phòng sang tông màu đỏ cảnh báo để khách hàng dễ dàng nhận biết loại phòng đã kín chỗ. | RoomsPage.css, RoomCard.css | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Thẻ hết phòng nổi bật, dễ phân biệt.
21 | Voucher & Tích Điểm | Tự động ẩn Voucher đã dùng khỏi danh sách đặt phòng | Khi khách đã áp dụng mã giảm giá thành công, voucher đó sẽ tự động bị ẩn khỏi danh sách lựa chọn ở các lần đặt phòng tiếp theo. | PublicBookingServiceImpl.java, BookingModal.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Không thể tái sử dụng voucher đã hết lượt.
22 | Voucher & Tích Điểm | Phân quyền hiển thị Voucher công khai và Voucher cá nhân | Giới hạn danh sách voucher hiển thị chỉ gồm các voucher công khai cho mọi người hoặc voucher do chính tài khoản đó sở hữu/đổi thưởng. | AdminMarketingServiceImpl.java, VoucherSelectModal.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Bảo mật danh sách voucher cá nhân giữa các tài khoản.
23 | Voucher & Tích Điểm | Hệ thống Hạng hội viên & Đổi điểm lấy Voucher | Xây dựng cơ chế tích điểm theo chi tiêu đặt phòng, phân hạng thành viên (Bạc, Vàng, Kim Cương) và cho phép đổi điểm lấy mã giảm giá. | LoyaltyPointServiceImpl.java, LoyaltyPointsPage.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Tích điểm chính xác sau khi checkout, đổi voucher thành công.
24 | Xác Thực & Tài Khoản | Sửa lỗi tràn form và thanh cuộn xám trang Đăng ký/Đăng nhập | Xử lý dứt điểm lỗi clipping chữ ở chân trang, loại bỏ thanh cuộn xám dày, tối ưu bố cục form đăng nhập & đăng ký vừa vặn trên mọi độ phân giải. | LoginForm.jsx, RegisterForm.jsx, AuthLayout.css | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Giao diện form phẳng, sang trọng, không bị vỡ layout.
25 | Xác Thực & Tài Khoản | Hiển thị tất cả lỗi Validation đồng thời | Khi đăng ký nếu nhập thiếu hoặc sai nhiều trường (Tên, SĐT, Email, Mật khẩu), hệ thống sẽ báo đỏ đồng loạt tất cả các ô lỗi cùng lúc. | RegisterForm.jsx, RegisterForm.css | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Người dùng nắm bắt tất cả lỗi cần sửa trong 1 lần bấm.
26 | Xác Thực & Tài Khoản | Tối ưu ô nhập mã OTP (Xóa, Gõ đè, Điều hướng mượt mà) | Nâng cấp cơ chế nhập 6 số OTP: hỗ trợ gõ đè, xóa lùi tự động lùi ô, dán mã OTP (Paste) tự động điền đủ 6 ô. | OtpVerificationModal.jsx, ForgotPasswordPage.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Trải nghiệm nhập OTP mượt mà, tiện lợi.
27 | Xác Thực & Tài Khoản | Email Template gửi mã OTP tiếng Việt có dấu chuẩn đẹp | Thiết kế lại mẫu email gửi mã OTP xác thực tài khoản và đổi mật khẩu với giao diện HTML thương hiệu Lá Đỏ Homestay Sa Pa chuyên nghiệp. | EmailServiceImpl.java, EmailTemplates.java | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Email gửi về hộp thư ngay sau 1-2 giây, hiển thị đẹp.
28 | Xác Thực & Tài Khoản | Giữ nguyên dữ liệu khi quay lại từ bước xác thực OTP | Cho phép người dùng bấm quay lại form đăng ký từ màn hình nhập OTP mà không bị mất các thông tin đã điền trước đó. | RegisterForm.jsx, App.jsx | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Quay lại form vẫn giữ nguyên Họ tên, SĐT, Email.
29 | Giao Diện & Trang Chủ | Cải tiến Slider Phòng Nổi Bật & Khoảng cách trang chủ | Thu hẹp khoảng trắng thừa giữa thanh tìm kiếm và khu vực phòng nổi bật; đóng khung Slider trong `max-w-7xl` với nút Prev/Next không bị cắt mép. | HomePage.jsx, HomePage.css | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Bố cục trang chủ cân đối, lướt phòng mượt mà.
30 | Giao Diện & Trang Chủ | Nút Vòng Quay May Mắn (Lucky Wheel) phát sáng trên Header | Thay thế chữ 'Liên hệ' trên thanh Header bằng nút Icon Vòng quay may mắn với hiệu ứng viền phát sáng (Glow pulse) thu hút khách hàng. | Header.jsx, Header.css | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Icon hiển thị nổi bật, click mở minigame vòng quay ngay.
31 | Giao Diện & Trang Chủ | Footer hiển thị đủ 5 Icon mạng xã hội thẳng hàng | Bổ sung và căn chỉnh đầy đủ 5 icon: Instagram, Facebook, Youtube, Email, Cloud trên thanh chân trang (Footer). | Footer.jsx, Footer.css | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Các icon liên kết chính xác, hiển thị thẳng hàng đẹp mắt.
32 | Marketing & AI Agent | Phân tích lỗi Token Facebook Session Expired & Hướng dẫn cấp mới | Làm rõ nguyên nhân lỗi hết hạn token Fanpage từ Meta Graph API; cung cấp hướng dẫn cấp lại Page Access Token dài hạn và retry hàng đợi đăng tải. | MarketingPages.jsx, MarketingDirectSocialPublisherImpl.java | Hoàn thành | Đã kiểm thử: Nắm rõ cơ chế xác thực và phương án làm mới kết nối.